## Sheet1
水政视频监督系统需求分析（内网）
需求 | 功能 | 详述 | 人数（人次） | 工时（天）
视频查看 | 1、筛选功能：按照区域、时段、视频状态、关键字进行筛选； 2、搜索功能：可通过关键字进行搜索，支持模糊搜索； 3、视频查看记录：记录相关操作人员的查看时间和查看记录； 4、视频状态修改：分为未查看、查看正常、查看异常、异常已处理等； 5、删除功能：相关权限可以操作，进行删除工作。 | 视频信息的维护与管理和功能的权限管理 | 6(UI1人+前端2人+程序3人) | 5
视频上传 | 相关操作人员可以把记录下来的视频进行上传工作，上传时可以输入简要视频信息（包括企业名称、所属区域、拍摄时间等），系统会自动记录上传时间及上传人员信息 | 视频的上传和相关信息的添加，管理的权限控制 | 4(UI1人+前端1人+程序2人) | 4
违规问题提交、领导审核批阅及后续状态跟进 | 1、操作人员发现违规问题后填写立案呈报表进行提交； 2、领导权限人员批示后进行下一步工作（领导批阅的问题分为两种：其一是问题初期审核执法队员可否进行执法取样调查；其二是执法队员调查完毕后提出处罚意见后领导审核是否合理并公示）。 3、执法队员填写调查报告并提出处罚意见 | 违规的提交；执法支队的案件初审，领导批阅、执法支队进一步调查取证，执法支队制作调查报告 提出处罚意见，局领导再次审核。 | 7(UI2人+前端2人+程序3人) | 7
公示公告 | 对已经决定处罚的企业进行公示公告，供水利内部查，也可以发布其他相关信息供全体工作人员查看 | 公示公告信息的权限，需要设置，部分有权限查阅、全部均可查阅 | 5(UI1人+前端1人+程序3人) | 4
跟踪记录 | 对所有的违规执法状态进行查看：当发现问题视频后的所有操作信息都可以进行查看，查看内容包括立案呈报表、处罚意见等等 | 执法信息的检索，包含立案呈报表、处罚意见等案件流程的数据。 | 4(UI1人+前端1人+程序2人) | 4
个人中心 | 1、密码修改； 2、任务进度汇报填写、查看； 3、任务提示：相关流程涉及到相关人员时会有任务提醒（包括领导审批在内），以便及时查看； 4、权限分配：由高级权限往下分配，以便工作流程顺畅合理。 | 个人信息的维护；任务进度管理；相关任务提示；相关权限的分配与管理 | 7(UI2人+前端2人+程序3人) | 8
系统设置 | 数据备份，高级管理员管理系统的配置 | 手动备份数据库数据，管理员对系统用户的管理 | 4(UI1人+前端1人+程序2人) | 3
合计 | 199天x8小时 = 1592工时 |  |  | 35
水政视频监督系统需求分析（外网）
需求 | 功能 | 详述 | 人数（人次） | 工时（天）
群众举报 | 提供群众举报通道，可以填写相关文字并附视频，会自动传到内网后台 | 群众举报数据与内网后台互通 | 4(UI1人+前端1人+程序2人) | 4
其他部门移交 | 填写并上传视频由内网操作人员进行查看审核 | 数据与内网后台互通 | 4(UI1人+前端1人+程序2人) | 4
新闻热点 | 发布相关水利新闻及水政执法新闻 | 后台相关管理员发布相关新闻和维护新闻，前台展示新闻内容 | 6(UI2人+前端2人+程序2人) | 3
公示公告 | 对于处罚单位进行公示公告，便于企业查询 | 后台相关管理员发布和维护公示公告，前台展示公式公告，并且提供企业查询的服务 | 6(UI2人+前端2人+程序2人) | 4
个人中心 | 1、前台用户的登录和注册功能； 2、修改密码、修改个人资料； 3、绑定企业信息：接到通报后会进行提示，不用单独查询； 4、申诉陈辩：不满处罚决定可以进行申诉 | 前台用户的登录和注册功能；个人信息的维护；绑定企业信息申请提交，后台审核功能；已绑定用户的公示公告的推送；申诉提交，申诉后台处理，申诉结果的反馈等功能。 | 7(UI2人+前端2人+程序3人) | 7
合计 | 99天x8小时 = 792工时 |  |  | 22
数据库设计与服务器环境搭建
需求 | 功能 | 详述 | 人数（人次） | 工时（天）
服务器环境的配置 | windows服务器配置、SQLserver的搭建 | windows服务的安全设置、nginx服务器配置、php环境搭建和数据SQLServer的配置 | 2运维人员 | 3
数据库设计 | 系统相关数据库的设计、ER图 | 遵循第一范式、第二范式和第三范式进行数据库的设计 | 2DBA | 4
环境配置的检测 | 测试环境是否正常 | 测试环境是否符合系统的正常运转 | 2（测试1人+运维1人） | 1
合计 | 16天x8小时 = 128工时 |  |  | 8
系统测试与bug修复
需求 | 功能 | 详述 | 人数（人次） | 工时（天）
PC端系统测试与修复 | 测试PC端系统的功能 | 对PC端系统的每项功能做测试，并反馈给程序或前端，并修复 | 5(UI1人+测试2人+程序2人) | 5
合计 | 25天x8小时 =200工时 |  |  | 5
工时及费用合计
分类 | 天数 | 总工时（小时）
内网系统 | 35 | 1592
外网系统 | 22 | 792
服务器环境与数据库设计 | 8 | 128
系统测试与bug修复 | 5 | 200
说明 | 由于外网系统和内网系统可以同时开发，故总时间为48天
合计 | 2712工时x30 = 81，360元